## Sheet1
ID | Theme | Als | Ik wil | om | Notes | Priority | Status
1 | API | Developer | Een API creëeren om de database toegankelijk te maken voor apps en websites | queries te sturen van apps en websites naar de API en dan data terug te krijgen. | Overleg met database | High | Work in progress
2 | Server | Developer | Automatisch git pushes uploaden naar de website | te vermijden dat werk steeds opnieuw te doen |  | Medium | Done
3 | Website | Developer | Een basic lay-out voor de website hebben om ook de relaties tussen verschillende tables in de database te visualiseren |  |  | Medium | Work in progress
4 | Website | Gebruiker | Ik wil een account kunnen creëeren en die linken met mijn social media |  |  | Medium
5 | Website | Gebruiker | Ik wil bijles kunnen geven en krijgen. Beide opties moeten mogelijk zijn. | bijles in een vak of op een bepaald niveau te volgen en tevens ook bijles te kunnen geven
6 | Website | Gebruiker | Ik wil naar bijles zoeken op basis van een vak en niveau | Bijles te kunnen vinden die aangepast is op mijn wensen